## Guide Risikomanagement
Guide Risikomanagement - Branchenverband Deutschschweizer Wein BDW
1. | Hauptaspekte des Risikomanagements
Abbildung 1: Die Phasen des Risikomanagement-Prozesses
1.1 | Risikoidentifikation
| - | Potenzielle Risiken festhalten und dokumentieren
|  | - | bottom-up-Ansatz
|  | - | top-down-Ansatz
| - | Aufnahme Risiken und Chancen (beispielsweise in ein Risiko- und Chanceninventar) für die erste Bewertung. Dies dient zur Grundlage für alle weiteren Prozesse
| - | Unterteilung der Risiken in:
|  | - | Strategische Risiken
|  | - | Operative Risiken
|  | - | Finanzielle Risiken: Marktrisiken, Kreditrisiken, Versicherungsrisiken, Operationelle Risiken
1.2 | Risikoevaluation
| - | Externe Umfeldanalyse: Untersuchung aller externen Einflussfaktoren, die sich auf die Erreichung der Unternehmensziele auswirken können
| - | Risikoanalyse des internen Umfeldes: Berücksichtigung aller organisationsinternen Einflussfaktoren, welche einen Effekt auf die Erreichung des Unternehmenszieles haben können
1.2.1 | Risiko-Matrix
| - | Möglichkeit zur Visualisierung und Bewertung der identifizierten Risiken
| - | Darstellung in einer zweidimensionalen Matrix, welche qualitative sowie quantitative Kriterien beinhaltet
| - | Risiken werden basierend auf ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit sowie ihres Schadenausmasses beurteilt (beispielsweise mit Hilfe einer Skala von 1-5)
| - | Risiken werden analog zu ihrer Beurteilung in der Risk Mapp eingetragen
| - | Basierend auf der Positionierung können die notwendigen Risikomanagementstrate-gien für die einzelnen Risiken hergeleitet werden.
1.2.2 | Anwendung der Risiko-Matrix
| a) | Einschätzung der Eintretenswahrscheinlichkeit für ein identifiziertes Risiko
1 = unwahrscheinlich - alle 100 Jahre
2 = selten - alle 10 Jahre
3 = gelegentlich - jedes Jahr
4 = regelmässig - monatlich
5 = häufig - täglich
| b) | Einschätzung des Schadenspotenzials für ein identifiziertes Risiko
1 = nicht spürbar - kein Schaden
2 = leicht spürbar - geringe Auswirkungen
3 = gut spürbar - erkennbare Auswirkungen bzw. leichte Störungen
4 = kritisch - grosse Auswirkungen bzw. deutliche Störung
5 = existenzbedrohend
| c) | Erfassung der Risiken in der Risikoliste
| d) | Darstellung in der Risiko-Matrix
| e) | Beurteilung der Risiken
Roter Bereich = hohes Risiko. Bei Eintritt haben diese Risiken eine beträchtliche Aus-wirkung auf das Unternehmen. Aus diesem Grund erfordern sie höchste Aufmerksam-keit bei der Ausarbeitung von Massnahmen.
Gelber Bereich = mittleres Risiko. Bei Eintritt weisen diese Risiken eine moderate Aus-wirkung auf das Unternehmen auf. Daher ist wichtig, diese stets zu überwachen und ge-zielte Massnahmen zu ergreifen.
Grüner Bereich = geringes Risiko. Folgende Risiken treten eher selten ein und haben nur eine geringfügige Auswirkung auf das Unternehmen. Ein akuter Handlungsbedarf besteht daher nicht.
1.2 | Risikosteuerung
Abbildung 2 Risikobewältigungsstrategien
1.4 | Risikokontrolle
| - | Unterstützung des Managements durch Planung, Kontrolle und Informationsbereitstellung
| - | Verknüpfung identifizierter Risiken mit den klassischen Unternehmenszielen (Vergleich Ist- und Soll-Werte der erwarteten Risiken)
2. | Risiken im Weingut
In der Tabelle 'Vorlage-Risiken' sind verschiedene Risiken gruppiert nach Kategorie erfasst. Diese Liste dient als Unterstützung bei der Risikoidentifikation und als Ideenpool bei der Definition geeigneter Massnahmen.

## Risikoliste
Risikoanalyse für: |  | Weinbaubetrieb XYZ
2024-12-06
RC | Risiko Beschreibung | Eintretens-wahrscheinlichkeit | Schadenspotenzial | Risiko- produkt | Risikobewältigungs-Strategie | Massnahmen | Umsetzungsplan (wer, was bis wann)
R01 |  |  |  | 0 |  |  |  | XY | 20 | 1 | #N/A | #N/A
R02 |  |  |  | 0 |  |  |  | XY | 20 | 2 | #N/A | #N/A
R03 |  |  |  | 0 |  |  |  | XY | 20 | 3 | #N/A | #N/A
R04 |  |  |  | 0 |  |  |  | XY | 20 | 4 | #N/A | #N/A
R05 |  |  |  | 0 |  |  |  | XY | 20 | 5 | #N/A | #N/A
R06 |  |  |  | 0 |  |  |  | XY | 20 | 6 | #N/A | #N/A
R07 |  |  |  | 0 |  |  |  | XY | 20 | 7 | #N/A | #N/A
R08 |  |  |  | 0 |  |  |  | XY | 20 | 8 | #N/A | #N/A
R09 |  |  |  | 0 |  |  |  | XY | 20 | 9 | #N/A | #N/A
R10 |  |  |  | 0 |  |  |  | XY | 20 | 10 | #N/A | #N/A
R11 |  |  |  | 0 |  |  |  | XY | 20 | 11 | #N/A | #N/A
R12 |  |  |  | 0 |  |  |  | XY | 20 | 12 | #N/A | #N/A
R13 |  |  |  | 0 |  |  |  | XY | 20 | 13 | #N/A | #N/A
R14 |  |  |  | 0 |  |  |  | XY | 20 | 14 | #N/A | #N/A
R15 |  |  |  | 0 |  |  |  | XY | 20 | 15 | #N/A | #N/A
R16 |  |  |  | 0 |  |  |  | XY | 20 | 16 | #N/A | #N/A
R17 |  |  |  | 0 |  |  |  | XY | 20 | 17 | #N/A | #N/A
R18 |  |  |  | 0 |  |  |  | XY | 20 | 18 | #N/A | #N/A
R19 |  |  |  | 0 |  |  |  | XY | 20 | 19 | #N/A | #N/A
R20 |  |  |  | 0 |  |  |  | XY | 20 | 20 | #N/A | #N/A
Note on C4: 1 = sehr selten (100 Jahre) 2 = alle 10 Jahre 3 = jedes Jahr 4 = monatlich 5 = täglich
Note on D4: 1 = nicht spürbar 2 = leicht spürbar 3 = gut spürbar 4 = kritisch 5 = existenzbedrohend

## Matrix
Risiko-Matrix |  |  |  | Weinbaubetrieb XYZ
Eintretenswahrscheinlichkeit | 5
4
3
2
1
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Schadenspotenzial
Kommentare:

## Vorlage-Risiken
Risiko-Kategorie | Risikobeispiele | mögliche Massnahmen
Infrastruktur | Ausfall von Anlagen: Technischer Unterbruch aufgrund eines Anlagendefekts. | - Verstärkung des präventiven Unterhalts - Redundanz mit zusätzlicher Anlage im Betrieb - Anlagen-Pool mit anderen Winzern zur besseren Auslastung
Infrastruktur | Beschädigung von Infrastuktur: Schaden verursacht durch Betriebsmitarbeitende oder Dritte. | - Ausbildung der Mitarbeitenden - Kritische Anlagenelemente absichern (abschliessen) - Verhindern einer unsachgemässen Benutzung (Poka Yoke)
Infrastruktur | Brand: Beschädigung oder Zerstörung von Gebäuden, Anlagen und anderer Infrastruktur durch Feuer oder den Löschwassereinsatz. | - Sachgemässe Lagerung von brennbaren Stoffen - Schulung der Mitarbeitenden zum Verhalten im Brandfall - Verfügbarkeit der passenden Brandbekämpfungsmittel - Schulung der Mitarbeitenden in den Benützung der Brandbekämpfungsmittel
Infrastruktur | Diebstahl: Entwendung von betrieblichen Anlagen, Geräten, Fahrzeugen durch Dritte. | - Abschliessen bzw. Einschliessen von Geräten und Fahrzeugen - Anbringen von Schlüsseltresoren
Klima und Wetter | Extremwetterereignisse: Stürme oder unvorhersehbare Wetterlagen können Reben beschädigen und die Ernte erschweren. | - Präventive Massnahmen sobald ein aufkommendes Ereignis erkannt wird - Schadensversicherung
Klima und Wetter | Frost: Spätfröste im Frühjahr können junge Triebe und Blüten zerstören, was zu erheblichen Ernteausfällen führt. | - Präventive Massnahmen sobald ein aufkommendes Ereignis erkannt wird - Schadensversicherung
Klima und Wetter | Hagel: Starke Hagelschauer können die Reben schwer beschädigen und Ernteverluste verursachen. | - Hagelnetze - andere präventive Massnahmen sobald ein aufkommendes Ereignis erkannt wird - Schadensversicherung
Klima und Wetter | Klimawandel: Steigende Temperaturen können die Qualität der Trauben beeinflussen und traditionelle Rebsorten gefährden. | - Sortenwahl bei Neupflanzungen auf die wahrscheinlichen, klimatischen Verhältnisse abstimmen.
Klima und Wetter | Trockenheit: Längere Trockenperioden beeinträchtigen die Wasserversorgung der Reben. | - Speicherbecken für die Wasserversorgung - Vereinbarungen mit den Behörden zur Bewässerung in Notfällen - Ernteausfallversicherungen
Mensch | Arbeitskräftemangel: Der Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften, insbesondere während der Erntezeit, ist schwer zu decken. Dem Betrieb fehlen in bestimmten Bereichen Mitarbeitende mit den nötigen fachlichen Kompetenzen oder Führungskräfte. | - Anstrengungen innerhalb der Region bündeln (z.B. Inserate) - Nach Möglichkeit Einsatz effizienterer Erntemethoden prüfen (Vollernter) - Ausbildung von Fachkräftenachwuchs auf dem Betrieb
Mensch | Betriebskultur: Die Betriebskultur bzw. die Motivation der Mitarbeitenden ist ungenügend und wirkt sich auf die Arbeitsleistung aus. | - Klären der nicht-monetären Bedürfnisse der Mitarbeitenden - Kommunikation, Wertschätzung, Förderung und Ausbildung
Mensch | Nachfolgeregelgung: Die Unternehmens- bzw. Betriebsleitung muss altershalber übergeben werden. Es fehlt jedoch eine passende Nachfolgelösung. | - Austausch mit anderen Betrieben - externe Beratung (z.B. Bauernverband)
Mensch | Tödlicher Unfall od. Zwischenfall im Betrieb. | Fokus auf Prävention in allen Bereichen - Stärkung der Arbeitssicherheitskultur auf dem Betrieb - Besprechung von Unfällen im Team und gemeinsame Ursachenanalyse - Disziplinarische Massnahmen im Wiederholungsfall
Mensch | Verletzungen: Unfälle oder Zwischenfälle die zu leichten bis mittleren Personenschäden führen können. | Fokus auf Prävention in allen Bereichen - Stärkung der Arbeitssicherheitskultur auf dem Betrieb - Besprechung von Unfällen im Team und gemeinsame Ursachenanalyse - Disziplinarische Massnahmen im Wiederholungsfall
Qualität | Lebensmittelsicherheit: Aufgrund einer Prozessabweichung im Betrieb kommt es zu einem Rückzug (Warenrücknahme aus dem Verkaufsregal) oder zu einem Rückruf (durch den Kt. Chemiker angeordnete Warenrücknahme vom Markt). | - Fördern der Wahrnehmung, dass Wein ein Lebensmittel ist - Definieren der Lebensmittelsicherheitsrisiken im Betrieb - Interne Abweichungen werden im Team besprochen auch wenn kein Kunde davon betroffen ist.
Qualität | Produktqualität: Die geforderte Qualität der Weine wird nicht erreicht. | - Analyse möglicher Prozess-Ursachen im Keller (Mikrobiologie, etc.) - Aus- und Weiterbildung der Keller-Mitarbeitenden - Lohnkelterung
Schädlings- und Krankheitsbefall | Insekten: Schädlinge wie die Kirschessigfliege (Drosophila suzukii) oder die Rebzikade beeinträchtigen die Ernte. | - Präventive Methoden (z.B. Verwirrtechnik) - Schutz der Trauben vor Befall
Schädlings- und Krankheitsbefall | Neue invasive Arten: Mit dem Klimawandel und globalem Handel kommen neue Schädlinge und Krankheiten in die Schweiz. | - Früherkennung durch sensibilisierte Mitarbeitende - Einsatz spezifischer Methoden zur Bekämpfung eines Befalls
Schädlings- und Krankheitsbefall | Pilzkrankheiten: Krankheiten wie Mehltau (Echter und Falscher), Botrytis (Grauschimmel) und Esca führen zu erheblichen Schäden. | - Vorbeugender Pflanzenschutz - Verhindern einer Verbreitung zur zeitnahes Handeln
Schädlings- und Krankheitsbefall | Vogelfrass: Zunahme spezifischer Vogelpopulationen mit Auswirkungen auf die Erntemengen. | - Installationen zur Abwehr von Vögeln - Schutz der Trauben durch Netze
Staat und Politik | Lokale Behörden: Unterstützung des Weinbaus in der lokalen Politik und bei Behörden nimmt ab (z.B. Verlagerung der politischen Schwerpunkte). | - Aktive Beteiligung am lokalen/regionalen politischen und sozialen Leben - Kompetent informieren zu Themen, die für Konsumenten relevant sind - Aktivitäten für die Öffentlichkeit auf dem Betrieb zur Förderung der Transparenz
Staat und Politik | Regulierung und Bürokratie: Änderungen in den gesetzlichen Rahmenbedingungen oder strenge Regularien (z.B. Verbote von Wirkstoffen) erschweren den Rebbau. | - Förderung eines schnellen und vollständigen Informationsflusses innerhalb der Branchenverbände - Präventive Einflussnahme durch die Branchenorgane aller Stufen - Austausch mit anderen Betrieben in lokalen/regionalen Gremien
Umwelt | Erosion: Besonders in den steilen Lagen kommt es durch starke Regenfälle zu Bodenerosion oder Hangrutschen. | - Erosionsschutz durch Bewuchs oder Sicherungsmassnahmen
Umwelt | Verschmutzung: Unsachgemässer Einsatz oder Lagerung von Pflanzenschutzmitteln führt zu einer massiven Belastung von Böden oder Gewässern mit Folgen für Fauna und Flora. | - Aus- und Weiterbildung im Bereich Pflanzeschutz - Regelkonforme Lagerung und korrekter Umgang mit Wirkstoffen - Konforme Reinigung von Geräten und Fahrzeugen
Wirtschaftliche Risiken | Investitionsstau: Mangelhafte Investitionsplanung und Verschiebung betriebsnotwendiger Investitionen aufgrund fehlender Kapitalressourcen. | - Aufbau von betriebswirtschaftlichem Know-How - mittel- bis langfristige Investitionsplanung - externe Unterstützung bei der Finanzplanung
Wirtschaftliche Risiken | Kundenverlust: Grosskunden, die sich für Mitbewerber entscheiden und so zu substanziellen Umsatzeinbussen führen. | - Erwirtschaften einer möglichst breiten Kundenbasis (Umsatzverteilung) - Schlüsselkunden eng begleiten um Risiken frühzeitig zu erkennen - Beziehung zum Kundenunternehmen und nicht 'nur' zur Schlüsselperson - Aufbau von nicht-monetären Anreizen für den Kunden (z.B. fachlich)
Wirtschaftliche Risiken | Lagerbestände: Hohen Lagerbestände, die nicht oder nur schwer verkauft werden können. | - Regelmässige Absatz-, Umsatz- und DB-Analysen - Identifizieren verschiedener Verkaufskanäle (z.B. Warenmarkt, Online, etc.) um den Absatz punktuell zu unterstützen. - Promotionen rechtzeitig planen
Wirtschaftliche Risiken | Schwankende Nachfrage: Änderungen im Konsumverhalten oder wirtschaftliche Krisen können die Nachfrage nach Schweizer Weinen beeinflussen. | - Attraktives Sortiment mit exklusiven Weinen bzw. Marken - Zusätzliche Absatzmöglichkeiten erschliessen - Aktive Pflege der Kundenbeziehungen
Wirtschaftliche Risiken | Wegfall von Direktzahlungen: Gesetzliche Anpassungen führen zu Anpassungen und ggf. Senkung von Direktzahlungen mit Einfluss auf die Liquidität des Betriebs. | - Aktive Kostenkontrolle zur Sicherung der Wirtschaftlichkeit - Innovative, exklusive Produkte mit mehr Preisunabhängigkeit - Reduktion der betrieblichen Komplexität
Wirtschaftliche Risiken | Zahlungsmoral der Kunden: Kunden halten sich nicht an Vereinbarungen und leisten Zahlungen verspätet oder gar nicht. | - Möglichst kurze Zahlungsziele - Enges Debitorenmanagement - Ausstände frühzeitig erkennen - Zeitnaher, persönlicher Kontakt zum Kunden bei einem Ausstand - Klarheit über das Vorgehen im Falle von Mahnungen
Wirtschaftliche Risiken | Zahlungsunfähigkeit: Der Betrieb wird aufgrund von Liquiditätsproblemen zahlungsunfähig. | - Externe Beratung zur Prüfung der wirtschaftlichen Überlebensfähigkeit des Unternehmens

## Auswahllisten (hidden)
Bewältigungs-Strategien | Risikokategorien
Risikovermeidung: Es werden Massnahmen ergriffen, damit die Eintretenswahrscheinlichkeit gegen Null geht (kein Eintreten). | Infrastruktur
Risikominderung: Es werden Massnahmen ergriffen, die das Restrisiko auf ein akzeptables Mass senken oder das Risiko auf verschiedene Träger verteilen. | Klima und Wetter
Risikoübertragung: Dritte (Versicherungen, Drittparteien) sorgen für eine Kompensation möglicher Schäden. | Mensch
Risikoakzeptanz: Das Risiko wird bewusst einkalkuliert (z.B. durch finanzielle Rückstellungen oder Inkaufnahme eines möglichen Schadens) | Qualität
Schädlings- und Krankheitsbefall
Staat und Politik
Umwelt
Wirtschaftliche Risiken